2018年采购计划及进展情况

| 序号 | 批准文号 | 项目名称 | 负责单位 | 项目经办人 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赤财购准字（电子）【2018】00085号 | 评建办办公设备 | 教务处 | 刘春辉 | 1.向财政申报：2018年3月14日： 2.财政批准书：2018年3月20日 3.下达项目小组任务书：2018年3月20日 4.委托进场交易：2018年4月8日 5.开标日期：2018年4月16日 6.合同审签：2018年4月20日 |  |
| 2 | 赤财购准字（电子）【2018】00092号 | 校园安防系统 | 校安处 | 陈洵 | 1.向财政申报： 2018年3月14日： 2.财政批准书：2018年3月22日 3.下达项目小组任务书：2018年3月22日 4.委托进场交易：2018年3月29日 |  |
| 3 | 赤财购准字（电子）【2018】00087号 | 印刷（定点采购，单位二次询价） | 教务处 | 李晓伟 | 1.向财政申报：2018年3月14日： 2.财政批准书：2018年3月21日 3.下达项目小组任务书：2018年3月21日 4.询价公告：2018年3月28日；4月3日；4月9日；4月13日；4月23日。 5.开标日期：2018年4月2日；4月8日；4月11日；4月20日；4月25日。 |  |
| 4 | 赤财购准字（电子）【2018】00089号 | 信息系统安全等级评测 | 网络中心 | 曲瑞超 | 1.向财政申报：2018年3月16日： 2.财政批准书：2018年3月21日 3.下达项目小组任务书：2018年3月21日 4.委托进场交易：2018年3月29日 5.开标日期：2018年4月12日 6.合同审签：2018年4月16日 7.服务日期： 2018年4月17日 |  |
| 5 | 赤财购准字（电子）【2018】00093号 | 网闸等安全设备 | 网络中心 | 曲瑞超 | 1.向财政申报：2018年3月16日： 2.财政批准书：2018年3月22日 3.下达项目小组任务书：2018年3月22日 4.委托进场交易：2018年3月29日 |  |
| 6 | 赤财购准字（电子）【2018】00135号 | 多部门通用设备 | 国资处 | 张立华 | 1.向财政申报：2018年3月23日： 2.财政批准书：2018年4月2日 3.下达项目小组任务书：2018年4月3日 4.委托进场交易：2018年4月23日 |  |
| 7 | 赤财购准字（电子）【2018】00146号 | 办公系统 | 网络中心 | 曲瑞超 | 1.向财政申报：2018年4月2日： 2.财政批准书：年4月9日 3.下达项目小组任务书：2018年4月9日 4.委托进场交易：2018年4月20日 |  |
| 8 | 赤财购准字（电子）【2018】00165号 | 通用设备 | 继续教育学院 | 赵治寰 | 1.向财政申报：2018年4月9日： 2.财政批准书：2018年4月12日 3.下达项目小组任务书：2018年4月13日 |  |
| 9 | 赤财购准字（电子）【2018】00203号 | 无线网改造 | 网络中心 | 曲瑞超 | 1.向财政申报：2018年4月23日： 2.财政批准书：2018年4月24日 3.下达项目小组任务书：2018年4月25日 |  |
| 10 | 赤财购准字（电子）【2018】00209号 | 多媒体教学设备 | 教务处 | 张云飞 | 1.向财政申报：2018年4月23日： 2.财政批准书：2018年4月24日 3.下达项目小组任务书：2018年4月25日 |  |
| 11 | 赤财购准字（电子）【2018】 号 | 防水修缮工程 | 后勤与基建处 | 陈永和 | 1.向财政申报：2018年4月23日： |  |
| 12 | 赤财购准字（电子）【2018】 号 | 消防栓给水管网维修工程 | 校安处 | 陈洵 | 1.向财政申报：2018年4月24日 |  |
| 13 | 赤财购准字（电子）【2018】 号 | 蒙古语音测试系统 | 蒙古文史学院 | 金双龙 | 1.向财政申报：2018年4月24日： |  |
| 14 | 赤财购准字（电子）【2018】214号 | 在现实智能巡检系统 | 校安处 | 陈洵 | 1.向财政申报：2018年4月25日： 2.下达项目小组任务书：2018年4月25日 |  |