赤峰学院政府采购项目进展情况公示表

（2018年9月10日第15期）

（本期公示项目进展标识为红色）

| 序号 | 批准文号 | 项目名称 | 负责单位 | 预算金额（元） | 项目经办人 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赤财购准字（电子）【2018】00085号 | 评建办办公设备 | 教务处 | 211199 | 刘春辉 | 1.向财政申报：2018年3月14日： 2.财政批准书：2018年3月20日 3.下达项目小组任务书：2018年3月20日 4.委托进场交易：2018年4月8日 5.开标日期：2018年4月16日 6.合同审签：2018年4月20日 7.办理出入库：2018年5月21日-25日 6.验收合格：2018年5月29日 7.支付货款：2018年6月8日 | 8300152 |
| 2 | 赤财购准字（电子）【2018】00092号 | 校园安防系统 | 校安处 | 4194785 | 陈洵 | 1.向财政申报： 2018年3月14日： 2.财政批准书：2018年3月22日 3.下达项目小组任务书：2018年3月22日 4.委托进场交易：2018年3月29日 | 8300115 |
| 3 | 赤财购准字（电子）【2018】00087号 | 印刷（定点采购，单位二次询价） | 教务处 | 4480 | 李晓伟 | 1.向财政申报：2018年3月14日： 2.财政批准书：2018年3月21日 3.下达项目小组任务书：2018年3月21日 4.询价公告：2018年3月28日；4月3日；4月9日；4月13日；4月23日。 5.开标日期：2018年4月2日；4月8日；4月11日；4月20日；4月25日。 6.成交公示：4月27日。 7.合同审签：4月28日。 8.验收、合同登记：2018年5月22日 9.支付货款：2018年5月31日 | 8300160 |
| 4 | 赤财购准字（电子）【2018】00089号 | 信息系统安全等级评测 | 网络中心 | 370000 | 曲瑞超 | 1.向财政申报：2018年3月16日： 2.财政批准书：2018年3月21日 3.下达项目小组任务书：2018年3月21日 4.委托进场交易：2018年3月29日 5.开标日期：2018年4月12日 6.合同审签：2018年4月16日 7.服务日期： 2018年4月17日 | 8300553 |
| 5 | 赤财购准字（电子）【2018】00093号 | 网闸等安全设备 | 网络中心 | 830000 | 曲瑞超 | 1.向财政申报：2018年3月16日： 2.财政批准书：2018年3月22日 3.下达项目小组任务书：2018年3月22日 4.委托进场交易：2018年3月29日 | 8300553 |
| 6 | 赤财购准字（电子）【2018】00135号 | 多部门通用设备 | 国资处经办 | 225334 | 张立华 | 1.向财政申报：2018年3月23日： 2.财政批准书：2018年4月2日 3.下达项目小组任务书：2018年4月3日 4.委托进场交易：2018年4月23日 5.发布招标公告：2018年5月15日 6.开标、成交、结果公示、制作合同：2018年5月23日 7.经济合同审签始：2018年5月29日 | 8300171 |
| 7 | 赤财购准字（电子）【2018】00146号 | 办公系统 | 网络中心 | 450000 | 曲瑞超 | 1.向财政申报：2018年4月2日： 2.财政批准书：2018年4月9日 3.下达项目小组任务书：2018年4月9日 4.委托进场交易：2018年4月20日 5.发布招标公告：2018年5月20日 6.中标结果公示：2018年6月1日 | 8300553 |
| 8 | 赤财购准字（电子）【2018】00165号 | 通用设备 | 继续教育学院 | 83600 | 赵治寰 | 1.向财政申报：2018年4月9日： 2.财政批准书：2018年4月12日 3.下达项目小组任务书：2018年4月13日 4.项目作废，重新申报：2018年5月4日 | 13514769800 |
| 9 | 赤财购准字（电子）【2018】00203号 | 无线网改造 | 网络中心 | 2300000 | 曲瑞超 | 1.向财政申报：2018年4月23日： 2.财政批准书：2018年4月24日 3.下达项目小组任务书：2018年4月25日 4.发布招标公告：2018年5月13日 5.发布成交公告：2018年8月21日 | 8300553 |
| 10 | 赤财购准字（电子）【2018】00209号 | 多媒体教学设备 | 教务处 | 322936 | 张云飞 | 1.向财政申报：2018年4月23日： 2.财政批准书：2018年4月24日 3.下达项目小组任务书：2018年4月25日 4.发布招标公告：2018年5月9日 5.发布成交公告：2018年5月16日 6.办理出入库支付货款：2018年9月7日 | 13948861996 |
| 11 | 赤财购准字（电子）【2018】 号 | 防水修缮工程 | 后勤与基建处 | 678998 | 陈永和 | 1.向财政申报：2018年4月23日： 2.设备资金不能申报维修项目财政局退回：4月28日 | 8300188 |
| 12 | 赤财购准字（电子）【2018】 号 | 消防栓给水管网维修工程 | 校安处 | 283107 | 陈洵 | 1.向财政申报：2018年4月24日 2.因未上学校会议审批，未向财政送审：2018年4月24日。 | 8300115 |
| 13 | 赤财购准字（电子）【2018】00554 号 | 蒙古语音测试系统 | 蒙古文史学院 | 480000 | 金双龙 | 1.向财政申报：2018年4月24日 2.财政局退回，要求补充材料：2018年4月24日 3.金老师出差归来取回，补签字材料。2018年5月7日。 4.补充材料后再次上报财政局：2018年5月8日。 5.催办财政后电话通知金双龙向财政局报送单一来源申请纸质材料：2018年5月14日 6.金双龙向赤峰市财政局报送单一来源申请：2018年5月17日 7.项目批准、任务下达：2018年8月29日 | 15540682719 |
| 14 | 赤财购准字（电子）【2018】214号 | 在现实智能巡检系统 | 校安处 | 382063.5 | 陈洵 | 1.向财政申报：2018年4月25日： 2.下达项目小组任务书：2018年4月25日 3.发布招标公告：2018年6月4日 4.中标结果公示：2018年6月7日 5.验收合格、出入库、办理支付货款：2018年8月24日 | 8300115 |
| 15 | 赤财购准字（电子）【2018】00242号 | 通用设备 | 继续教育学院 | 83100 | 赵治寰 | 1.向财政申报：2018年5月4日 2.领取项目小组任务书：2018年5月18日 3.发布招标公告：2018年7月5日 4.中标结果公示：2018年7月17日 | 13514769800 |
| 16 | 赤财购准字（电子）【2018】00251号 | 印刷 | 医学院 | 3600 | 丁新玲 | 1.向财政申报：2018年5月7日 2.制作、发布招标公告：2018年5月10日 3.开标、公示成交结果、制作合同：2018年5月14日 4.合同审签：2018年5月17日始 5.合同登记扫描上传：2018年6月7日 | 13664865096 |
| 17 | 赤财购准字（电子）【2017】00275号 | 教学仪器设备 | 资环学院 | 196500 | 欧阳江城 | 1.出入库办理完毕，填写赤峰学院经费支出报销单，办理支付首付款：2018年5月7日。 2.支付货款：2018年5月31日 | 8300337 |
| 18 | 赤财购准字（电子）【2017】00130号 | 学生床 | 学生处 | 360000 | 白金刚 | 1.验收合格：2018年5月4日。 2.办理入库：2018年5月5日 3.支付货款：2018年6月6日 | 13804767202 |
| 19 | 赤财购准字（电子）【2017】00273号 | 教学设备 | 计算机学院 | 1401120 | 李楠 | 1.验收合格：2018年5月4日。 2.支付货款：2018年5月31日 | 18947462226 |
| 20 | 赤财购准字（电子）【2017】00475号 | 科研设备 | 医学院分子医学 | 1020000 | 白春英 | 1发布中标结果：2018年6月13日。2.发布成交公告：2018年6月14日。 | 15804861285 |
| 21 | 赤财购准字（电子）【2017】00919号 | 处级设备 | 国资处经办 | 289580 | 张立华 | 1.财政办理支付货款：2018年5月4日。 | 8300171 |
| 22 | 赤财购准字（电子）【2017】00920号 | 处级家具 | 国资处经办 | 152280 | 张立华 | 1.财政办理支付货款：2018年5月4日。 | 8300171 |
| 23 | 赤财购准字（电子）【2017】01105号 | 多部门通用设备 | 国资处经办 | 161900 | 张立华 | 1.财政办理支付货款：2018年5月4日。 | 8300171 |
| 24 | 赤财购准字（电子）【2017】00274号 | 教学设备 | 资环学院 | 200000 | 郝卓敏 | 1.向财政局扫描上传、登记合同：2018年5月7日。 2. 支付货款：2018年5月31日 | 18247683040 |
| 25 | 赤财购准字（电子）【2017】00081、00082号 | 科研设备 | 物理 | 630000 | 黄国锋 | 1.验收合格：2018年5月10日 2.合同登记、扫描上传财政局：2018年5月10日 3.报送资产科审核材料、信息科入库：2018年5月21日。 4.支付货款：2018年6月9日 | 15247649502 |
| 25 | 赤财购准字（电子）【2017】01105号 | 科研设备 | 物理 | 23000 | 白洪波 | 1.支付货款：2018年5月10日 | 13384762866 |
| 26 | 赤财购准字（电子）【2017】01157号 | 办公设备 | 蒙东城市群 | 94300 | 赵然 | 1.支付货款：2018年5月10日 | 15048378151 |
| 27 | 赤财购准字（电子）【2017】01166号 | 保安服务 | 校安处 | 660000 | 陈洵 | 1.合同审签：2018年4月27日。 2.办理支付服务费：按月2018年8月30日 | 8300115 |
| 28 | 赤财购准字（电子）【2017】00273号 | 教学设备 | 计算机与信息工程学院 | 1401120 | 李楠 | 1.合同登记、扫描上传财政局：2018年5月11日。 2.通知经办人告知供应商开发票：2018年5月21日。 3.办理出入库：2018年5月22日 4.支付货款：2018年5月31日 | 8300361 |
| 29 | 赤财购准字（电子）【2018】 号 | 学报印刷 | 报刊社 | 200000 | 王晓英 | 1.上报财政政府采购：2018年5月14日 2.发布成交公告：2018年7月6日 | 8300240 |
| 30 | 赤财购准字（电子）【2017】01158 号 | 生科院实验台等 | 生科院 | 138520 | 郭成 | 1.发布招标公告：2018年5月14日 2.发布成交公告：2018年8月23日 | 8300372 |
| 31 | 赤财购准字（电子）【2017】00878 号 | 生科院教学设备 | 生科院 | 506200 | 郭成 | 1. 发布招标公告：2018年5月14日 | 8300372 |
| 32 | 赤财购准字（电子）【2017】00257 号 | 2017-2018取暖燃煤 | 后勤与基本建设处 | 4796220 | 张军 | 1.支付尾款：2018年5月15日 | 13948765985 |
| 33 | 赤财购准字（电子）【2018】 00280号 | 学报印刷 | 报刊社 | 199986 | 王晓英 | 1.向赤峰市财政局申报政府采购：2018年5月15日 2.下达项目小组任务书：2018年5月18日 | 8300240 |
| 34 | 赤财购准字（电子）【2018】 00301号 | 纸质图书 | 图书馆 | 1500000 | 杜婧 | 1.向赤峰市财政局申报政府采购：2018年5月16日 2.申报资金须使用图书购置专项，重新申报：2018年5月21日。 3. 财政批准：2018年5月24日 4.下达项目小组任务书：2018年5月25日 5.发布成交公告：2018年8月30日 | 8300228 |
| 35 | 赤财购准字（电子）【2018】00306 号 | 维修田径场跑道工程 | 后勤与基本建设处 | 493333 | 陈永和 | 1. 向赤峰市财政局申报政府采购：2018年5月18日 2.因政府采购预算无维修专项资金被财政退回，已通知后勤处联系计财处解决资金问题：2018年5月21日。 3.财政要求上传财政评审报告：2018年5月23日 4.财政批准：2018年5月24日 5.下达项目小组任务书：2018年5月25日 6.开标、确认函、成交结果公示：2018年7月17日 | 8300188 |
| 36 | 赤财购准字（电子）【2018】 号 | 楼顶防水维修工程 | 后勤与基本建设处 | 678998 | 陈永和 | 1. 向赤峰市财政局申报政府采购：2018年5月18日 2.因政府采购预算无维修专项资金被财政退回，已通知后勤处联系计财处解决资金问题：2018年5月21日。 3.财政批准书、任务下达：2018年8月30日 | 8300188 |
| 37 | 赤财购准字（电子）[2017]00466号 | 口腔教学设备 | 口腔医学院 | 1873000 | 韩小梅 | 1.发布成交公告：2018年5月20日 | 18647682121 |
| 38 | 赤财购准字（电子）[2017]00475号 | 医学科研设备 | 医学院 | 1020000 | 池梦怡 | 1.发布第四次公开招标公告：2018年5月22日 2.发布成交公告：2018年6月14日。 | 15848897460 |
| 39 | 赤财购准字（电子）[2018] 00307号 | 学生处办公设备 | 学生处 | 128600 | 刘一鸣 | 1.向赤峰市财政局申报政府采购：2018年5月23日 2..财政批准：2018年5月24日 3.下达项目小组任务书：2018年5月25日 4.发布招标公告：2018年6月6日。 5.发布成交结果公告：2018年6月12日 | 15204760131 |
| 40 | 赤财购准字（电子）[2018] 00308号 | 学生处应用软件 | 学生处 | 400000 | 刘一鸣 | 1.向赤峰市财政局申报政府采购：2018年5月23日 .2.财政批准：2018年5月24日 3.下达项目小组任务书：2018年5月25日 4.发布招标公告：2018年6月6日。 5.发布成交结果公告：2018年6月12日 | 15204760131 |
| 41 | 赤财购准字（电子）[2018] 00309号 | 党政办文件头印刷 | 党政办 | 5505 | 才智颖 | 1.向赤峰市财政局申报政府采购：2018年5月23日 .2.财政批准：2018年5月24日 3.下达项目小组任务书：2018年5月25日 4.成交公示：2018年8月27日。 | 8300021 |
| 42 | 赤财购准字（电子）[2018] 00310号 | 团委印刷 | 团委 | 43140 | 王艳丽 | 1.向赤峰市财政局申报政府采购：2018年5月23日 2.财政批准：2018年5月24日 3.下达项目小组任务书：2018年5月25日 4.开标：2018年6月15日 5.公示成交结果：2018年6月19日 6.制作并审签合同：2018年6月22日 | 15048677656 |
| 43 | 赤财购准字（电子）[2018] 号 | 审计服务 | 纪委 | 5263000 | 王玥 | 1. 向赤峰市财政局申报政府采购：2018年5月25日 | 8300053 |
| 44 | 赤财购准字（电子）[2018] 00325号 | 教务处印刷 | 教务处 | 50750 | 刘春辉 | 1. 财政批准：2018年5月31日 2. 下达项目小组任务书：2018年5月31日 3.发布招标公告：2018年6月11日 4.开标、发布成交结果公告：2018年6月13日 | 8300152 |
| 45 | 赤财购准字（电子）[2018] 00324号 | 多部门科级干部办公设备 | 国资处经办 | 712620 | 马岩 | 1. 财政批准：2018年5月31日 2. 下达项目小组任务书：2018年5月31日 3.发布招标公告：2018年6月13日 4.开标、确认函、公示、审签合同：2018年6月20日 5.验收、出入库、支付货款：2018年8月30日 | 8300171 |
| 46 | 赤财购准字（电子）[2018] 00323号 | 就业处满意度调查服务 | 就业处 | 390000 | 倪雪梅 | 1. 财政批准：2018年5月31日 2. 下达项目小组任务书：2018年5月31日 3.招标文件修改第2稿：2018年6月22日。 4.财政专家审定招标文件：2018年6月26日 | 8300200 |
| 47 | 赤财购准字（电子）[2016] 00140号 | 教学设备 | 资环学院 | 1757800 | 欧阳江城 | 1.支付尾款：2018年5月31日 | 8300337 |
| 48 | 赤财购准字（电子）[2016] 00372号 | 教学设备 | 医学院 | 564000 | 史铁伟 | 1.支付尾款：2018年6月9日 | 13404888818 |
| 49 | 赤财购准字（电子）[2018] 00366号 | 印刷 | 组织部 | 20000 | 王刚 | 1.财政批准：2018年6月12日 2.下达小组任务书：2018年6月12日 | 18248008375 |
| 50 | 赤财购准字（电子）[2018] 00367号 | 印刷 | 学生处 | 67000 | 王楠 | 1.财政批准：2018年6月12日 2.下达小组任务书：2018年6月12日 3.制作询价文件：2018年6月22日。 4.发布招标公告：2018年6月25日 5.开标、成交结果公示：2018年6月28日。 | 15335666838 |
| 51 | 赤财购准字（电子）[2017]00759号 | 软件 | 教务处 | 440000 | 郑黎明 | 1.成交结果公示：2018年7月27日 |  |
| 52 | 赤财购准字（电子）[2018]00474号 | 通用设备 | 口轻医学院 | 74250 | 韩小梅 | 1.成交结果公示：2018年8月13日 |  |
| 53 | 赤财购准字（电子）[2018]00434号 | 通用设备 | 网络信息管理中心 | 8600 | 王轶群 | 1.发布招标公告：2018年8月14日 2.发布成交公告：2018年8月31日 |  |
| 54 | 赤财购准字（电子）[2018]00552号 | 通用设备 | 计算机 | 448100 | 李楠 | 1.财政批准书、任务下达：2018年8月29日 |  |
| 55 | 赤财购准字（电子）[2018]00551号 | 专用设备 | 体育 | 502800 | 邵连杰 | 1.财政批准书、任务下达：2018年8月29日 |  |
| 56 | 赤财购准字（电子）[2018]00550号 | 印刷 | 研究生院 | 12000 | 马图雅 | 1.财政批准书、任务下达：2018年8月28日 2.发布询价文件：2018年8月29日 3.发布成交结果：2018年8月31日 |  |
| 57 | 赤财购准字（电子）[2018] 547号 | 专用设备 | 物理 | 948220 | 韩铮 | 1.财政批准书、任务下达：2018年8月30日 |  |
| 58 | 赤财购准字（电子）[2018]00436号 | 通用设备 | 国资处代办 | 59300 | 张立华 | 1.成交公告、审签合同：2018年8月28日。 |  |

公示日期：2018年9月10日