赤峰学院政府采购项目进展情况公示表

（2018年11月12日第23期）

（本期公示项目进展标识为红色）

| 序号 | 批准文号 | 项目名称 | 负责单位 | 预算金额（元） | 项目经办人 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赤财购准字（电子）【2018】00085号 | 评建办办公设备 | 教务处 | 211199 | 刘春辉 | 1.向财政申报：2018年3月14日： 2.财政批准书：2018年3月20日 3.下达项目小组任务书：2018年3月20日 4.委托进场交易：2018年4月8日 5.开标日期：2018年4月16日 6.合同审签：2018年4月20日 7.办理出入库：2018年5月21日-25日 6.验收合格：2018年5月29日 7.支付货款：2018年6月8日 办结 | 8300152 |
| 2 | 赤财购准字（电子）【2018】00092号 | 校园安防系统 | 校安处 | 4194785 | 陈洵 | 1.向财政申报： 2018年3月14日： 2.财政批准书：2018年3月22日 3.下达项目小组任务书：2018年3月22日 4.委托进场交易：2018年3月29日 5.经与赤峰市采购中心、赤峰市财政局政府采购管理科电话咨询，此手续申报作废；按照项目特点和采购需求分为六包向赤峰市财政局重新申报政府采购计划：2018年9月13日 | 8300115 |
| 3 | 赤财购准字（电子）【2018】00087号 | 印刷（定点采购，单位二次询价） | 教务处 | 4480 | 李晓伟 | 1.向财政申报：2018年3月14日： 2.财政批准书：2018年3月21日 3.下达项目小组任务书：2018年3月21日 4.询价公告：2018年3月28日；4月3日；4月9日；4月13日；4月23日。 5.开标日期：2018年4月2日；4月8日；4月11日；4月20日；4月25日。 6.成交公示：4月27日。 7.合同审签：4月28日。 8.验收、合同登记：2018年5月22日 9.支付货款：2018年5月31日 办结 | 8300160 |
| 4 | 赤财购准字（电子）【2018】00089号 | 信息系统安全等级评测 | 网络中心 | 370000 | 曲瑞超 | 1.向财政申报：2018年3月16日： 2.财政批准书：2018年3月21日 3.下达项目小组任务书：2018年3月21日 4.委托进场交易：2018年3月29日 5.开标日期：2018年4月12日 6.合同审签：2018年4月16日 7.服务日期： 2018年4月17日 | 8300553 |
| 5 | 赤财购准字（电子）【2018】00093号 | 网闸等安全设备 | 网络中心 | 830000 | 曲瑞超 | 1.向财政申报：2018年3月16日： 2.财政批准书：2018年3月22日 3.下达项目小组任务书：2018年3月22日 4.委托进场交易：2018年3月29日 | 8300553 |
| 6 | 赤财购准字（电子）【2018】00135号 | 多部门通用设备 | 国资处经办 | 225334 | 张立华 | 1.向财政申报：2018年3月23日： 2.财政批准书：2018年4月2日 3.下达项目小组任务书：2018年4月3日 4.委托进场交易：2018年4月23日 5.发布招标公告：2018年5月15日 6.开标、成交、结果公示、制作合同：2018年5月23日 7.经济合同审签始：2018年5月29日 8.支付货款：2018年9月5日 办结 | 8300171 |
| 7 | 赤财购准字（电子）【2018】00146号 | 办公系统 | 网络中心 | 450000 | 曲瑞超 | 1.向财政申报：2018年4月2日： 2.财政批准书：2018年4月9日 3.下达项目小组任务书：2018年4月9日 4.委托进场交易：2018年4月20日 5.发布招标公告：2018年5月20日 6.中标结果公示：2018年6月1日 | 8300553 |
| 8 | 赤财购准字（电子）【2018】00165号 | 通用设备 | 继续教育学院 | 83600 | 赵治寰 | 1.向财政申报：2018年4月9日： 2.财政批准书：2018年4月12日 3.下达项目小组任务书：2018年4月13日 4.项目作废，重新申报：2018年5月4日 | 13514769800 |
| 9 | 赤财购准字（电子）【2018】00203号 | 无线网改造 | 网络中心 | 2300000 | 曲瑞超 | 1.向财政申报：2018年4月23日： 2.财政批准书：2018年4月24日 3.下达项目小组任务书：2018年4月25日 4.发布招标公告：2018年5月13日 5.发布成交公告：2018年8月21日 6、发布二次公告：2018年11月7日 | 8300553 |
| 10 | 赤财购准字（电子）【2018】00209号 | 多媒体教学设备 | 教务处 | 322936 | 张云飞 | 1.向财政申报：2018年4月23日： 2.财政批准书：2018年4月24日 3.下达项目小组任务书：2018年4月25日 4.发布招标公告：2018年5月9日 5.发布成交公告：2018年5月16日 6.办理出入库支付货款：2018年9月7日 办结 | 13948861996 |
| 11 | 赤财购准字（电子）【2018】 号 | 防水修缮工程 | 后勤与基建处 | 678998 | 陈永和 | 1.向财政申报：2018年4月23日： 2.设备资金不能申报维修项目财政局退回：4月28日 另行申报 | 8300188 |
| 12 | 赤财购准字（电子）【2018】 号 | 消防栓给水管网维修工程 | 校安处 | 283107 | 陈洵 | 1.向财政申报：2018年4月24日 2.因未上学校会议审批，未向财政送审：2018年4月24日。 3.向财政申报被退回，组织学校部门采购：2018年9月26日。 | 8300115 |
| 13 | 赤财购准字（电子）【2018】00554 号 | 蒙古语音测试系统 | 蒙古文史学院 | 480000 | 金双龙 | 1.向财政申报：2018年4月24日 2.财政局退回，要求补充材料：2018年4月24日 3.金老师出差归来取回，补签字材料。2018年5月7日。 4.补充材料后再次上报财政局：2018年5月8日。 5.催办财政后电话通知金双龙向财政局报送单一来源申请纸质材料：2018年5月14日 6.金双龙向赤峰市财政局报送单一来源申请：2018年5月17日 7.项目批准、任务下达：2018年8月29日 8.发布招标公告：2018年9月25日。 9.发布成交公告：2018年9月29日。 | 15540682719 |
| 14 | 赤财购准字（电子）【2018】214号 | 在现实智能巡检系统 | 校安处 | 382063.5 | 陈洵 | 1.向财政申报：2018年4月25日： 2.下达项目小组任务书：2018年4月25日 3.发布招标公告：2018年6月4日 4.中标结果公示：2018年6月7日 5.验收合格、出入库、办理支付货款：2018年8月24日 办结 | 8300115 |
| 15 | 赤财购准字（电子）【2018】00242号 | 通用设备 | 继续教育学院 | 83100 | 赵治寰 | 1.向财政申报：2018年5月4日 2.领取项目小组任务书：2018年5月18日 3.发布招标公告：2018年7月5日 4.中标结果公示：2018年7月17日 5.合同审签：2018年7月20日 | 13514769800 |
| 16 | 赤财购准字（电子）【2018】00251号 | 印刷 | 医学院 | 3600 | 丁新玲 | 1.向财政申报：2018年5月7日 2.制作、发布招标公告：2018年5月10日 3.开标、公示成交结果、制作合同：2018年5月14日 4.合同审签：2018年5月17日始 5.合同登记扫描上传、支付货款：2018年6月7日 | 13664865096 |
| 17 | 赤财购准字（电子）【2017】00275号 | 教学仪器设备 | 资环学院 | 196500 | 欧阳江城 | 1.出入库办理完毕，填写赤峰学院经费支出报销单，办理支付首付款：2018年5月7日。 2.支付货款：2018年5月31日 | 8300337 |
| 18 | 赤财购准字（电子）【2017】00130号 | 学生床 | 学生处 | 360000 | 白金刚 | 1.验收合格：2018年5月4日。 2.办理入库：2018年5月5日 3.支付货款：2018年6月6日 | 13804767202 |
| 19 | 赤财购准字（电子）【2017】00273号 | 教学设备 | 计算机学院 | 1401120 | 李楠 | 1.验收合格：2018年5月4日。 2.支付货款：2018年5月31日 | 18947462226 |
| 20 | 赤财购准字（电子）【2017】00475号 | 科研设备 | 医学院分子医学 | 1020000 | 白春英 | 1发布中标结果：2018年6月13日。 2.发布成交公告：2018年6月14日。 3.合同审签：2018年6月18日 | 15804861285 |
| 21 | 赤财购准字（电子）【2017】00919号 | 处级设备 | 国资处经办 | 289580 | 张立华 | 1.财政办理支付货款：2018年5月4日。办结 | 8300171 |
| 22 | 赤财购准字（电子）【2017】00920号 | 处级家具 | 国资处经办 | 152280 | 张立华 | 1.财政办理支付货款：2018年5月4日。办结 | 8300171 |
| 23 | 赤财购准字（电子）【2017】01105号 | 多部门通用设备 | 国资处经办 | 161900 | 张立华 | 1.财政办理支付货款：2018年5月4日。办结 | 8300171 |
| 24 | 赤财购准字（电子）【2017】00274号 | 教学设备 | 资环学院 | 200000 | 郝卓敏 | 1.向财政局扫描上传、登记合同：2018年5月7日。 2. 支付货款：2018年5月31日 | 18247683040 |
| 25 | 赤财购准字（电子）【2017】00081、00082号 赤财购准字（电子）【2017】01105号 | 科研设备 科研设备 | 物理 物理 | 630000 23000 | 黄国锋 白洪波 | 1.验收合格：2018年5月10日 2.合同登记、扫描上传财政局：2018年5月10日 3.报送资产科审核材料、信息科入库：2018年5月21日。 4.支付货款：2018年6月9日 | 15247649502 |
|  |  |  |  |  |  | 1.支付货款：2018年5月10日 办结 | 13384762866 |
| 26 | 赤财购准字（电子）【2017】01157号 | 办公设备 | 蒙东城市群 | 94300 | 赵然 | 1.支付货款：2018年5月10日 办结 | 15048378151 |
| 27 | 赤财购准字（电子）【2017】01166号 | 保安服务 | 校安处 | 660000 | 陈洵 | 1.合同审签：2018年4月27日。 2.办理支付服务费：按月2018年8月30日 | 8300115 |
| 28 | 赤财购准字（电子）【2017】00273号 | 教学设备 | 计算机与信息工程学院 | 1401120 | 李楠 | 1.合同登记、扫描上传财政局：2018年5月11日。 2.通知经办人告知供应商开发票：2018年5月21日。 3.办理出入库：2018年5月22日 4.支付货款：2018年5月31日 | 8300361 |
| 29 | 赤财购准字（电子）【2018】 号 | 学报印刷 | 报刊社 | 200000 | 王晓英 | 1.上报财政政府采购：2018年5月14日 2.发布成交公告：2018年7月6日 2.合同登记、支付货款：2018年9月17日。 | 8300240 |
| 30 | 赤财购准字（电子）【2017】01158 号 | 生科院实验台等 | 生科院 | 138520 | 郭成 | 1.发布招标公告：2018年5月14日 2.发布成交公告：2018年8月23日 3.审签合同：2018年8月28日。 | 8300372 |
| 31 | 赤财购准字（电子）【2017】00878 号 | 生科院教学设备 | 生科院 | 506200 | 郭成 | 1. 发布招标公告：2018年5月14日 2.投标供应商涉嫌围标，财政局调查处理中，未出结果，等待、催办中。 3、发布二次公告：2018年11月7日。 | 8300372 |
| 32 | 赤财购准字（电子）【2017】00257 号 | 2017-2018取暖燃煤 | 后勤与基本建设处 | 4796220 | 张军 | 1.支付尾款：2018年5月15日 办结 | 13948765985 |
| 33 | 赤财购准字（电子）【2018】 00280号 | 学报印刷 | 报刊社 | 199986 | 王晓英 | 1.向赤峰市财政局申报政府采购：2018年5月15日 2.下达项目小组任务书：2018年5月18日 | 8300240 |
| 34 | 赤财购准字（电子）【2018】 00301号 | 纸质图书 | 图书馆 | 1500000 | 杜婧 | 1.向赤峰市财政局申报政府采购：2018年5月16日 2.申报资金须使用图书购置专项，重新申报：2018年5月21日。 3. 财政批准：2018年5月24日 4.下达项目小组任务书：2018年5月25日 5.发布成交公告：2018年8月30日 6.审签合同：2018年9月2日 | 8300228 |
| 35 | 赤财购准字（电子）【2018】00306 号 | 维修田径场跑道工程 | 后勤与基本建设处 | 493333 | 陈永和 | 1. 向赤峰市财政局申报政府采购：2018年5月18日 2.因政府采购预算无维修专项资金被财政退回，已通知后勤处联系计财处解决资金问题：2018年5月21日。 3.财政要求上传财政评审报告：2018年5月23日 4.财政批准：2018年5月24日 5.下达项目小组任务书：2018年5月25日 6.开标、确认函、成交结果公示：2018年7月17日 7.审签合同：2018年7月20日 | 8300188 |
| 36 | 赤财购准字（电子）【2018】 号 | 楼顶防水维修工程 | 后勤与基本建设处 | 678998 | 陈永和 | 1. 向赤峰市财政局申报政府采购：2018年5月18日 2.因政府采购预算无维修专项资金被财政退回，已通知后勤处联系计财处解决资金问题：2018年5月21日。 3.财政批准书、任务下达：2018年8月30日 4.市采购中心发布招标公告：2018年9月11日 5市采购中心成交结果公告：2018年9月19日 | 8300188 |
| 37 | 赤财购准字（电子）[2017]00466号 | 口腔教学设备 | 口腔医学院 | 1873000 | 韩小梅 | 1.发布成交公告：2018年5月20日 2.审签合同：2018年6月12日 | 18647682121 |
| 38 | 赤财购准字（电子）[2017]00475号 | 医学科研设备 | 医学院 | 1020000 | 池梦怡 | 1.发布第四次公开招标公告：2018年5月22日 2.发布成交公告：2018年6月14日。 3.审签合同：2018年6月18日 | 15848897460 |
| 39 | 赤财购准字（电子）[2018] 00307号 | 学生处办公设备 | 学生处 | 128600 | 刘一鸣 | 1.向赤峰市财政局申报政府采购：2018年5月23日 2..财政批准：2018年5月24日 3.下达项目小组任务书：2018年5月25日 4.发布招标公告：2018年6月6日。 5.发布成交结果公告：2018年6月12日 6.审签合同：2018年6月15日 | 15204760131 |
| 40 | 赤财购准字（电子）[2018] 00308号 | 学生处应用软件 | 学生处 | 400000 | 刘一鸣 | 1.向赤峰市财政局申报政府采购：2018年5月23日 .2.财政批准：2018年5月24日 3.下达项目小组任务书：2018年5月25日 4.发布招标公告：2018年6月6日。 5.发布成交结果公告：2018年6月12日 6.审签合同：2018年6月15日 | 15204760131 |
| 41 | 赤财购准字（电子）[2018] 00309号 | 党政办文件头印刷 | 党政办 | 5505 | 才智颖 | 1.向赤峰市财政局申报政府采购：2018年5月23日 .2.财政批准：2018年5月24日 3.下达项目小组任务书：2018年5月25日 4.成交公示：2018年8月27日。 5.审签合同：2018年8月31日。 | 8300021 |
| 42 | 赤财购准字（电子）[2018] 00310号 | 团委印刷 | 团委 | 43140 | 王艳丽 | 1.向赤峰市财政局申报政府采购：2018年5月23日 2.财政批准：2018年5月24日 3.下达项目小组任务书：2018年5月25日 4.开标：2018年6月15日 5.公示成交结果：2018年6月19日 6.制作并审签合同：2018年6月22日 | 15048677656 |
| 43 | 赤财购准字（电子）[2018] 号 | 审计服务 | 纪委 | 5263000 | 王玥 | 1. 向赤峰市财政局申报政府采购：2018年5月25日 2.项目已完工，财政局不予评审，退回，我处向赤峰市财政局教育政法科询问获悉不予审批原因，已通知纪委：2018年5月31日。 3.期间纪委派专人到赤峰市财政局教育政法科咨询，得到确切答复是不予评审。由于此项目占用政府采购资金时间较长，几个月来并未获得财政批准，项目资金到年末不能支出将会被赤峰市财政收回平衡预算，9月10日、18日两次督促纪委出具是否终止办理该项目政府采购的确认材料。如果得到确认立即将此手续作废，回笼资金用于申报学校其它急需的政府采购项目，以保证年末完成项目、支出年预算资金。 4.纪委监审处出具撤销政府采购申请，在申报系统中作废项目，回笼资金：2018年9月26日。 | 8300053 |
| 44 | 赤财购准字（电子）[2018] 00325号 | 教务处印刷 | 教务处 | 50750 | 刘春辉 | 1. 财政批准：2018年5月31日 2. 下达项目小组任务书：2018年5月31日 3.发布招标公告：2018年6月11日 4.开标、发布成交结果公告：2018年6月13日 5.办理支付货款：2018年9月11日 办结 | 8300152 |
| 45 | 赤财购准字（电子）[2018] 00324号 | 多部门科级干部办公设备 | 国资处经办 | 712620 | 马岩 | 1. 财政批准：2018年5月31日 2. 下达项目小组任务书：2018年5月31日 3.发布招标公告：2018年6月13日 4.开标、确认函、公示、审签合同：2018年6月20日 5.验收、出入库、支付货款：2018年8月30日 办结 | 8300171 |
| 46 | 赤财购准字（电子）[2018] 00323号 | 就业处满意度调查服务 | 就业处 | 390000 | 倪雪梅 | 1. 财政批准：2018年5月31日 2. 下达项目小组任务书：2018年5月31日 3.招标文件修改第2稿：2018年6月22日。 4.财政专家审定招标文件：2018年6月26日 5.成交结果公示：2018年7月27日。 6.审签合同：2018年7月31日。 | 8300200 |
| 47 | 赤财购准字（电子）[2016] 00140号 | 教学设备 | 资环学院 | 1757800 | 欧阳江城 | 1.支付尾款：2018年5月31日 办结 | 8300337 |
| 48 | 赤财购准字（电子）[2016] 00372号 | 教学设备 | 医学院 | 564000 | 史铁伟 | 1.支付尾款：2018年6月9日 办结 | 13404888818 |
| 49 | 赤财购准字（电子）[2018] 00366号 | 印刷 | 组织部 | 20000 | 王刚 | 1.财政批准：2018年6月12日 2.下达小组任务书：2018年6月12日 3.成交结果公示：2018年8月28日。 4.审签合同：2018年9月2日 | 18248008375 |
| 50 | 赤财购准字（电子）[2018] 00367号 | 印刷 | 学生处 | 67000 | 王楠 | 1.财政批准：2018年6月12日 2.下达小组任务书：2018年6月12日 3.制作询价文件：2018年6月22日。 4.发布招标公告：2018年6月25日 5.开标、成交结果公示：2018年6月28日。 6.审签合同：2018年7月2日。 | 15335666838 |
| 51 | 赤财购准字（电子）[2017]00759号 | 软件 | 教务处 | 440000 | 郑黎明 | 1.成交结果公示：2018年7月27日 2.审签合同：2018年7月31日。 |  |
| 52 | 赤财购准字（电子）[2018]00474号 | 通用设备 | 口腔医学院 | 74250 | 韩小梅 | 1.成交结果公示：2018年8月13日 2.审签合同：2018年8月16日 |  |
| 53 | 赤财购准字（电子）[2018]00434号 | 通用设备 | 网络信息管理中心 | 8600 | 王轶群 | 1.发布招标公告：2018年8月14日 2.发布成交公告：2018年8月31日 3.审签合同：2018年9月3日 |  |
| 54 | 赤财购准字（电子）[2018]00552号 | 通用设备 | 计算机 | 448100 | 李楠 | 1.财政批准书、任务下达：2018年8月29日 2.发布招标公告：2018年10月8日。 3.发布成交公告：2018年10月16日 |  |
| 55 | 赤财购准字（电子）[2018]00551号 | 专用设备 | 体育 | 502800 | 邵连杰 | 1.财政批准书、任务下达：2018年8月29日 2.发布招标公告：2018年10月8日 3、第一包成交、第二包二次公告：2018年10月15日。 |  |
| 56 | 赤财购准字（电子）[2018]00550号 | 印刷 | 研究生院 | 12000 | 马图雅 | 1.财政批准书、任务下达：2018年8月28日 2.发布询价文件：2018年8月29日 3.发布成交结果：2018年8月31日 4.审签合同：2018年9月3日 |  |
| 57 | 赤财购准字（电子）[2018] 00547号 | 专用设备 | 物理 | 948220 | 韩铮 | 1.财政批准书、任务下达：2018年8月30日 2.发布招标公告：2018年10月30日 3、发布成交公告：2018年11月8日 |  |
| 58 | 赤财购准字（电子）[2018]00436号 | 通用设备 | 国资处代办 | 59300 | 张立华 | 1.成交公告、审签合同：2018年8月28日。 |  |
| 59 | 赤财购准字（电子）[2018] 00610号 | 通用设备 | 保卫处 | 4194785 | 张晓辉 | 1、下达项目小组任务书、批准书：2018年9月19日。 2.到赤峰市政府采购中心办理进场、委托、项目组建等：2018年9月20日 3、发布招标公告：2018年10月31日 |  |
| 60 | 赤财购准字（电子）[2018]00611号 | 专用设备 | 音乐学院 | 700000 | 王振东 | 1、下达项目小组任务书、批准书：2018年9月19日。 2、发布招标公告：2018年10月22日 3、发布成交公告：2018年11月7日。 |  |
| 61 | 赤财购准字（电子）[2018]00641号 | 物业服务 | 后勤基建处 | 7123568 | 邹德平 | 1、下达项目小组任务书、批准书：2018年10月8日。 2、报送赤峰市公共资源交易中心进场交易，告知项目申报1条组建分包时不可分为2包。与财政局联系项目批准书作废，待资金回笼重新按照两包两条要求重新申报项目：2018年10月8日。 3、重新按照分包申报、本文号终止：2018年10月16日 |  |
| 62 | 赤财购准字（电子）[2018]00642号 | 通用设备 | 网络信息中心 | 360000 | 王轶群 | 1、下达项目小组任务书、批准书：2018年10月8日。 2、第1包发布招标公告：2018年11月8日 |  |
| 63 | 赤财购准字（电子）[2018]00501号 | 计算机设备及软件 | 网络信息中心 | 830000 | 曲瑞超 | 1. 下达项目小组任务书、批准书：2018年9月24日。 2.发布招标公告：2018年10月8日 3、成交结果公示：2018年10月15日。 |  |
| 64 | 赤财购准字（电子）[2018]00630 号 | 数据库电子期刊 | 图书馆 | 1800000 | 杜婧 | 1.下达批准书项目小组任务书：2018年9月28日 2.单一来源成交结果公告：2018年10月19日 |  |
| 65 | 赤财购准字（电子）[2018]00689 号 | 专用设备 | 美术学院 | 301442 | 赵新宇 | 1.下达批准书、项目小组任务书：2018年10月19日 |  |
| 66 | 赤财购准字（电子）[2018]00690 号 | 软件系统 | 学生处 | 360000 | 刘一鸣 | 1.下达批准书、项目小组任务书：2018年10月19日 |  |
| 67 | 赤财购准字（电子）[2018]00701 号 | 设计服务 | 校安处 | 1338500 | 陈洵 | 1.下达批准书、项目小组任务书：2018年10月22日 |  |
| 68 | 赤财购准字（电子）[2018]00700 号 | 专用设备 | 医学院 | 3486783 | 池梦怡 | 1.下达批准书、项目小组任务书：2018年10月22日 |  |
| 69 | 赤财购准字（电子）[2018]00699 号 | 专用设备 | 化学化工 | 1027190 | 赵丽敏 | 1.下达批准书、项目小组任务书：2018年10月22日 2.发布招标公告：2018年11月10日 |  |
| 70 | 赤财购准字（电子）[2018]00698 号 | 专用设备 | 资环 | 1093100 | 张艾明 | 1.下达批准书、项目小组任务书：2018年10月22日 2.发布招标公告（两包）：2018年11月10日 |  |
| 71 | 赤财购准字（电子）[2018]00697 号 | 专用设备 | 计算机 | 1641800 | 李楠 | 1.下达批准书、项目小组任务书：2018年10月22日 |  |
| 72 | 赤财购准字（电子）[2018]00696 号 | 专用设备 | 经管学院 | 1525800 | 姜珊 | 1.下达批准书、项目小组任务书：2018年10月22日 |  |
| 73 | 赤财购准字（电子）[2018]00693 号 | 物业服务 | 后勤基建处 | 7123568 | 邹德平 | 1.下达批准书、项目小组任务书：2018年10月22日 2、发布招标公告：2018年11月8日 |  |
| 73 | 赤财购准字（电子）[2018]00668 号 | 通用设备 | 国资处代办 | 277970 | 张立华 | 1.下达批准书、项目小组任务书：2018年10月22日 2.发布招标公告：2018年11月10日 |  |
| 74 | 赤财购准字（电子）[2018]00709 号 | 专用设备 | 文学院 | 262800 | 杨艳军 | 1.下达批准书、项目小组任务书：2018年10月23日 |  |
| 75 | 赤财购准字（电子）[2018]00710 号 | 专用设备 | 音乐学院 | 295000 | 李坤 | 1.下达批准书、项目小组任务书：2018年10月23日 |  |
| 76 | 赤财购准字（电子）[2018]00711 号 | 专用设备 | 历史学院 | 289600 | 刘江涛 | 1.下达批准书、项目小组任务书：2018年10月23日 |  |

公示日期：2018年11月12日