赤院院字〔2024〕175号

关于印发《赤峰学院教学改革与研究项目管理办法》的通知

各单位：

《赤峰学院教学改革与研究项目管理办法》经学校研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

赤 峰 学 院

2024年10月25日

赤峰学院教学改革与研究项目管理办法

第一章 总则

第一条 为适应高等教育教学改革发展的需要，加强学校的学科、专业与课程建设，提高我校本科教学研究水平及教育教学质量，支持各教学单位和教师积极开展“学生中心、产出导向、持续改进”的教育教学改革，培育教学成果，进一步规范和加强教学改革与研究项目（以下简称“教改项目”）管理，促进教学研究成果的推广应用，结合学校实际，制定本办法。

第二条 校级教改项目由教务处、教师发展中心等单位组织申报、评审并经学校批准立项。市级、省部级和国家级教改项目按照赤峰市、内蒙古自治区教育厅和国家有关文件精神，参照本管理办法执行。

第二章 立项与申报

第三条 立项范围

1.关于高等学校办学思想、办学体制、办学模式、人才培养模式等方面的研究与实践；

2.关于专业、课程、教材、师资队伍建设等方面的研究与实践；

3.关于教学理念、教学模式、教学内容、教学方法、教学手段等方面改革的研究与实践；

4.关于实习、实验及毕业设计（论文）等方面的实践教学改革，以及大学生创新创业能力培养等方面的研究与实践；

5.关于教学信息化、教学管理、教学质量监控、教学评估及教风、学风建设与改革等方面的研究与实践；

6.围绕社会需求与高等学校人才培养新趋势和新热点展开的理论研究与实践；

7.学校可根据高等教育教学改革的重点、热点问题和学校教学改革与研究规划设立校级教改项目专项。

第四条 教改项目级别分为校级（或市级）、省部级和国家级三个层次。

校级项目分一般项目和重点项目两类。校级一般项目是指对解决局部性的教育教学问题，有一定指导作用的项目；校级重点项目是指对学校教育教学改革有较大影响，产生重大作用，围绕人才培养的重点和难点问题，有较高推广应用价值的研究项目。

市级项目主要是指由赤峰市相关部门组织申报并评审立项的教学改革及研究项目。省部级项目主要是指自治区教育厅组织申报并评审立项的教学研究项目及教育部产学合作协同育人项目等。国家级项目主要是指教育部组织申报并评审立项的教学研究项目，包括国家级新工科研究与实践项目、新文科研究与改革研究项目等。

第五条 原则要求

1.项目主持人及团队成员应贯彻党的教育方针，热爱党的教育事业，坚持立德树人，为人师表；负责人原则上是我校具有中级专业技术职称（或取得硕士学位、有2年以上教学经历）及以上的在职人员，具有一定的教育教学研究能力。

2.对高等教育教学改革与发展具有一定的理论和实践指导意义，研究目标明确且有创新性，研究内容符合立项范围，研究方法科学，研究方案设计合理，具备较好的工作基础和条件，人员结构合理，分工明确，研究成果具有较强的科学性和前瞻性，经费预算合理；

3.符合高等教育教学发展规律，对深化教学改革、提高人才培养质量具有积极作用，在一定范围内具有创新意识、示范意义或推广价值。

第六条 有下列情况之一的，不得申报：

1.已立项完成的、无新研究内容、无可预期重要突破的项目；

2.已获得国家、直属部委或省（市）级及以上相关学（协）会等立项的项目；

3.学校规定的其他不可申报情况。

第七条 校级项目立项程序

1.校级教改项目由教务处或教师发展中心根据学校教育事业发展规划和教育教学实际负责组织和实施；

2.项目负责人向所在二级学院提出申请，各学院负责对本单位申报的项目进行全面审查、遴选，对项目负责人及团队成员的政治表现、业务能力，项目研究条件等方面签署明确意见；

3.教务处或教师发展中心对申报项目进行资格、形式审核；

4.教务处或教师发展中心组织专家对项目的先进性、可行性和必要性、经费使用计划的合理性等进行评审，评审结果报学校教学指导委员会评审通过，经公示无异议后批准执行。

第八条 市级、省部级及国家级项目推荐程序

1.根据立项部门发布的通知精神及相关要求，按规定程序组织申报和推荐；

2.项目负责人向所在学院提出申请，各学院负责对本单位申报的项目进行全面审查、遴选，对项目负责人及团队成员的政治表现、业务能力，项目研究条件等方面签署明确意见；

3.教务处或教师发展中心对申报项目进行资格、形式审核，组织专家按照相关要求评审后，报学校教学指导委员会评审通过，评审结果公示无异议后报学校批准推荐。

第三章 项目实施与管理

第九条 已立项教改项目应按计划开展工作。校级教改项目研究期限一般为 1-2 年，市级、省级和国家级项目研究期限根据项目要求执行。如无特殊原因，原则上不予延期。

第十条 校级项目由于客观原因未能按原计划完成，可申请延长，延长期限不超过 1 年。项目负责人应以书面形式向立项部门提交延期申请，经批准同意后方可延期。

第十一条 教改项目一经立项批准，原则上不得随意调整人员、变更研究计划。如项目研究人员因调离、健康等不可抗拒因素不能履行职责时，需提交书面申请。

第十二条 教改项目研究工作实行项目负责人全面负责制，对项目研究实施不力的，或难以按原定计划完成的，或未经批准擅自修改和调整项目内容或计划的，学校将视情况采取中止项目、撤销立项等处理措施，必要时将停止或追回项目经费。

第十三条 教改项目的日常管理、检查及指导由各学院组织进行，学校将根据各学院教研项目的实施及结题情况，调整其下一年度项目申报指标及数量。

第四章 经费管理

第十四条 学校设立教改项目专项经费，用于资助教改项目。项目经费原则上当年划拨，并在项目验收前使用完毕。

第十五条 项目经费使用严格按财务处有关规定执行。各学院和相关单位要保障教改项目经费落实到位。项目负责人应遵守财务制度，提高经费使用效益。

第十六条 教改项目经费必须专款专用，并严格控制在以下范围：相关的国内外调研、参加教育教学交流会议的会务费和差旅费；资料收集、复印、印刷费以及必要的图书、教学软件等文献资料的购置费；专利申请费，论文、著作等出版费；设备费、材料费、测试化验加工费；成果评审费、鉴定费；劳务费、专家咨询费等。

第十七条 对未通过验收的项目或无故不完成研究任务或自行终止研究工作的项目，将停止拨款，并追回已拨出的款项，项目负责人不得申请下一轮的教学研究项目。

第五章 项目结题与成果推广

第十八条 校级项目建设期满，由教务处或教师发展中心组织项目结题验收工作。

第十九条 教改项目结题基本要求

1.校级教改项目：完成研究计划，公开发表教研论文 1 篇及以上；或以项目为主要基础获得校级及以上教学成果奖；或以项目为基础，项目负责人获批校级及以上一流本科课程、出版教材等。

2.省级及以上教改项目：按照立项单位相关结题要求结题。

第二十条 教改项目的研究成果(包括专著、论文、软件、数据库、专利等)公开出版(发表时)，应标注教改项目名称及编号，未标注的不予列入该项目的验收材料。结题验收重点考察项目的实践应用效果，必须能真实解决学校的实际问题。

第二十一条 校级教改项目结题程序

1.项目负责人填写项目结题报告，并提供研究成果相关材料进行结题验收；

2.由二级学院对结题材料进行初审并签署审核意见，教务处或教师发展中心根据结题要求组织专家进行评审，给出结论意见。

3.验收结果分为三个等级：优秀、通过、不通过。

第二十二条 省级及国家级教改项目结题程序

1.项目负责人按照教改项目相关要求提交结题报告书，并提供教改成果材料，申请结题验收；

2.省级教改项目：教务处及教师发展中心根据项目结题要求对结题材料进行审核，并根据相关要求组织专家进行评审，给出结论意见，报教育厅备案。

3.国家级教改项目：项目团队在规定时间内完成全部研究与实践任务，经学校审核同意，向主管部门提出项目结题申请，并按要求提交相关材料。

第二十三条 对初次结题验收不合格的项目,可暂缓结题,项目组根据专家组结题评审意见，补充相应成果，完善相应材料后，可再次申请结题验收；对再次结题验收不合格的项目，学校将停止经费划拨，取消项目立项资格，项目负责人 2年内不得申请各类教育教学改革研究项目，并调减相应学院校级教改项目申报指标。

第二十四条 各级教改项目等同于同级别的科研项目，发表的教学研究论文等同于同级别的科研论文。各级教学成果等同于同级别的科研成果。

第二十五条 学校将对已结题的优秀教改项目成果采取汇编、召开研究项目成果报告会等宣传和推广方式，促进优秀教学改革研究成果的传播与应用。

第二十六条 对促进教育决策和管理科学化以及制定有关教育政策具有理论指导和参考价值的研究成果，项目负责人和主管部门应主动、及时地向有关决策机构和部门推荐，促其采纳应用。采纳应用率作为评价研究成果社会效益的重要标志。

第二十七条 参与教改项目的教师在校内评先、评定职称等诸方面与参与同级别科研项目教师同等对待。发表的教改论文、获得的教学成果奖与同级别科研论文、科研奖励等同。对在教学改革中做出突出成绩的教师，优先推荐申报各级各类奖励。

第六章 附 则

第二十八条 本办法授权教务处会同教师发展中心负责解释。

第二十九条 本办法自发布之日起施行。