附件3：

委托代理机构采购工作流程

| 序号 | 业务流程 | 业务主体 | 主要业务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申报采购需求 | 项目单位 | 项目单位登录学校采购管理系统申报项目，扫描上传批件及采购清单。 |
| 2 | 审核预算 | 财务部门 | 1.学校财务部门审核预算，无预算的驳回。2.有预算的出具财政评审申请（预算达到10万元且无收费标准文件的项目），无需财审直接到第5条。 |
| 3 | 预算评审 | 项目单位 | 项目单位将评审材料按照学校财务部门要求报送市财政局评审预算。 |
| 4 | 上传评审意见 | 项目单位 | 赤峰市财政局出具投资评审意见，项目单位登录学校采购管理系统扫描上传评审意见。同时将财政评审意见复印件报送学校财务部门备案。注：不需要加政府采购标识。 |
| 5 | 采购组织形式 | 项目单位、采购监督管理部门 | 依据财政评审结果和政府集中采购目录以及学校集中采购限额标准，在学校采购管理系统中分类组织形式（委托代理机构采购）。 |
| 6 | 委托采购实施 | 项目单位、采购代理机构 | 项目单位经办人持法人授权委托书、委托代理协议，联系学校采购管理系统自动获取的采购代理机构办理委托采购事项。 |
| 7 | 编制采购文件、论证采购文件 | 采购代理机构、项目单位 | 项目单位、代理机构编制采购文件；采购代理机构组织专家、项目单位依据政府采购法律法规和《内蒙古自治区政府采购常见违法违规清单》等论证审查采购文件。 |
| 8 | 采购文件复核 | 项目单位、采购监督管理部门 | 项目单位经办人、负责人，采购监督管理部门业务科室、采购监督管理部门负责人复核采购文件。 |
| 9 | 发布采购公告、文件 | 采购代理机构 | 采购代理机构在中国政府采购网上发布采购公告、文件。（1..询价、竞争性谈判：不少于3个工作日2.竞争性磋商：不少于10日）。 |
| 10 | 开标、评标（评审） | 采购代理机构、项目单位采购人代表 | 采购代理机构组织开标评标（项目单位负责人、经办人受法人委托作为采购人代表参加开标、评标）、评标小组及采购代理机构出具评标（评审）报告。 |
| 11 | 确认、公示成交结果 发出中标（成交）通 知书 | 项目单位、采购代理机构 | 项目单位出具确认函确认排名第一供应商为成交供应商、采购代理机构公示成交结果。 由评标（评审）小组直接确定排名第一供应商为成交供应商的无需出具确 认函，采购代理机构公示成交结果。 成交结果公告结束无异议，采购代理机构办理中标（成交）通知书通知中标供应商签订合同。 |
| 12 | 签订合同 | 项目单位、学校合同审签部门、党政办 | 项目单位依据采购文件中合同模版和中标供应商响应文件拟定合同，履行学校合同审签流程、项目单位负责人签字后由学校法人签订合同（自中标（成交）通知书发出之日起30日内），加盖公章。 |
| 13 | 接货、验收、资产入库等 | 项目单位、资产管理部门、归口管理部门、财务部门、采购监督管理部门 | 项目单位接收、初验货物组织安装调试培训，属资产类的资产管理部门监督验收、办理入库出库。工程类项目由项目单位、归口管理部门、使用部门验收合格后，成交金额10万元（含）以上项目报财务部门出具财政评审申请、项目单位收集整理评审材料报送赤峰市财政局进行结算评审；成交金额5-10万元（不含）报学校审计部门结算评审。服务类项目原则上由项目单位、归口管理部门、被服务单位或人员代表验收，出具验收报告。 |
| 14 | 采购档案归档 | 项目单位、归口管理部门、采购监督管理部门 | 学校各项目单位应对采购形成的采购文件收集、整理、妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，已办结项目的采购文件资料在办理合同款支付前及时建档（包括电子档案）。纸质原件档案项目单位自行留存或按照《赤峰学院档案实体分类法与赤峰学院档案工作规范》“以项目为单位的各类档案，如基建、科研、设备类档案，由项目承办单位于项目验收后两个月将材料送交档案室”，电子档案（刻录光盘）报送归口管理部门和采购监督管理部门归档。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存15年。项目单位保存采购档案至年度审计、干部离任审计、学校党委巡察、自治区党委巡视等工作完成。项目单位在12月15日前向归口管理部门和学校采购监督管理部门报送本单位年度集中采购项目电子档案（刻录光盘）和台账。 |
| 15 | 合同款支付 | 项目单位、财务部门 | 项目单位到学校财务部门按照合同约定办理合同款支付。 |

备注：自治区政府采购集中采购目录以外，预算金额（财政评审后）达到15万元（科研项目18万元）不足80万元（赤峰市本级分散采购限额标准）的货物、工程、服务项目按此流程办理。自治区政府采购集中采购目录内所列项目不包括高校、科研机构所采购的科研仪器设备，由项目单位确定是否属于科研仪器设备，如果是即可自行采购。